清华大学环境学院重点学术机构开放基金课题管理办法（试行）

- 总则

- 为加大清华大学环境学院各重点学术机构开放力度，吸引更广泛的中青年科技人员，提高科技创新能力与水平，把握科学前沿，培养造就高水平科技创新人才，促进我院重点学术机构发展与进步，本着“开放、竞争、协作、创新”的原则，特设立清华大学环境学院重点学术机构开放基金（以下简称开放基金）。开放基金由清华大学环境学院院务费支持。

- 开放基金面向国内外优秀中青年科研技术人员，凡符合申请条件的科研技术人员均可提出申请。开放基金由环境学院各重点学术机构办公室分别管理。

- 本办法中所涉及的重点学术机构指依托环境学院的、没有国家固定投入的国家实验室、工程技术中心、重点实验室和机构，以及省门纭（教育部、环保部和北京市）重点实验室和工程中心，以及联合国所属机构通过与中国政府签署框架协议而建立的技术机构。

- 开放基金申请条件

- 申请条件：

1．国内外从事环境科学技术研究人员均可申请，一般要求具有博士学位或中级及以上专业技术职称。

2．申请的项目应符合申请指南，有创新性和探索性，学术思想新颖，目标明确，研究方案切实可行。

3．课题组以中青年科技人员为主，在读研究生和已离退休的科研人员不得作为申请项目的负责人，但可作为项目组成员参加研究。

4．其他条件以各重点实验室/工程中心的具体要求为准。

- 开放基金的申请，每年受理一次，资助期限为1-2年。开放基金实行限额资助，每年实际支持开放基金总额度以最终批复的金额为准。

- 申请与审批

- 环境学院每年公布一次《清华大学环境学院重点学术机构开放基金申请指南》，自公布之日开始受理开放基金的申请，申请时间以电子邮件申请时间为准，逾期不报，又不在规定期限内说明理由的项目，视为自动放弃处理。

- 申请者必须按照规定的格式填写《环境学院重点学术机构开放基金申请书》，经所在单位审批并推荐，纸质版一式三份和电子版（与纸质版内容一致）共同报送环境学院科研办公室。

- 环境学院科研办公室对申请课题进行初审。对于申请手续不完备、不具备申请条件、不符合资助范围、不具备研究能力、明显缺乏立论依据或技术路线明显不清的项目，将不提交学院评审。

- 课题申请书由环境学院学术委员会组织相关专家评审，评审细则另行制订；由各实验室/工程中心主任批准，予以立项。

- 所申报的课题不能与已批准立项的国家或部门课题内容重复。申请者和项目组主要成员的申请项目数，连同在研的基金项目数不得超过一项。

- 课题实施与结题

- 课题负责人在课题批准通知下达后即应开展科学研究工作。课题资助经费可通过财务拨款或发票报销的形式，分两次拨付或报销：在课题执行中期或课题执行期第一年度末，对于通过中期考核的课题，拨付或报销第一笔课题资助经费，不超过总经费的50%；在课题结题后，对于通过结题考核的课题，拨付或报销第二笔课题资助经费。具体执行和管理由各重点实验室/工程中心负责。

- 课题资助经费的管理和使用必须符合国家和清华大学财务处有关财政、财务制度规定，按课题预算执行，其他要求以各重点实验室/工程中心的具体规定为准。

- 课题经费的开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、出版/文献/信息传播/知识产权事物费、劳务费等。其中与资助课题直接有关的费用（包括材料费、仪器及设备购置费、仪器设备租用及维修费、加工费、测试费、燃料动力费等），不得少于总经费的60%；劳务费不得超过总经费的15%。

- 课题执行中期或执行期第一年度末，课题负责人应提交课题中期执行情况报告。对执行情况较差的课题，环境学院有权中止资助。课题结束时需提交结题报告，各重点实验室/工程中心主任签字通过、存档。

- 使用开放课题经费取得的研究成果，发表论文时应在论文首页下方或在论文的致谢中注明，具体要求以各重点实验室/工程中心的规定为准。

- 课题研究结束后,课题负责人应会同各重点实验室/工程中心清理账目, 课题经费如有结余，应返回环境学院开放基金专项经费，以支持设立新的研究课题。

- 本管理办法由清华大学环境学院负责解释。

清华大学环境学院

2014年11月1日